ОПИСАНИЕ РЕШЕНИЯ

Платформа автоматизации складской и транспортной логистики

с учётом будущей интеграции с 1С:ERP (Складская логистика)

Версия 3.0  |  Подготовлено: Департамент внедрения нейросетей  |  Май 2026

Версия 3.0 — существенный пересмотр. Скорректирована концепция на основании встречи с командой логистики: исключены модули-дубликаты существующих инструментов (тендерная площадка), переосмыслены агрегатор тарифов и уведомления, добавлены модули сопровождения рейса и тарифной аналитики, изменён адресат сигнальной системы.

1. Резюме

Документ описывает платформу автоматизации логистических процессов холдинга. Концепция сформирована на основе AS-IS-анализа и двух раундов интервью с командой логистики. Все модули проектируются с учётом будущего перехода на 1С:ERP (модуль Складская логистика).

Принципиальная установка: платформа не конкурирует с действующими инструментами (Atrax/API для тендеров, 1С для учёта), а закрывает зоны, которые эти инструменты не покрывают — жизненный цикл рейса после торгов, управление двором, аналитику и автоматизацию рутины.

| Модуль | Закрываемая боль | Адресат | Приоритет |
| --- | --- | --- | --- |
| A — Slot Booking | Excel-бронирование: 50 человек в одном файле, потеря 4–5 ч/день командой | Логисты, ОРК, склад | Пилот / Фаза 0 |
| B — Yard Management | Нет управления двором, нет учёта сложности, нет факта прибытия | Начальники склада, диспетчеры | Фаза 1 |
| C — Канал с диспетчером ТК | Диспетчеры обзванивают ТК вручную, нет структурированного журнала | Диспетчерская служба | Фаза 1 |
| D — Сопровождение рейса | После торгов: счета вручную, нет контроля оплаты, нет зачёта требований | Логистика, бухгалтерия | Фаза 2 |
| E — Реестр штрафов | Цикл претензии — до месяца, нет ресурсов для обработки | Логистика, юристы | Фаза 2 |
| F — Договорный модуль | Тысячи договоров, допсоглашения вручную, один человек на весь поток | Договорная служба | Фаза 2 |
| G — Сигнал перезатарки | Склады перетарены ежедневно, плановый отдел не предупреждён | Отдел продаж, коммерсанты | Параллельно |
| H — Тарифная аналитика | Решение «гарантия vs спот» принимается на экспертном чутье без модели | Руководитель логистики, финансы | Параллельно |

2. Текущее состояние (AS-IS)

2.1. ИТ-ландшафт

| Система | Роль | Статус |
| --- | --- | --- |
| 1С УПП | Учётная система: документы перемещения, отгрузки, заказы покупателей | Действует |
| 1С:ERP (Складская логистика) | Замена 1С УПП — внедрение начато | В процессе, не завершено |
| WMS | Адресное хранение, маршруты отбора, сканирование | Действует |
| BI-система | Мониторинг ёмкости и заполненности складов онлайн | Действует |
| Atrax / ATI | Тендерная площадка: аукционы на перевозку, договоры-заявки, двусторонний обмен с ERP | Действует — не трогаем |
| ELMA (BPM) | Маршруты согласования документов | Действует |
| СКУД | Контроль доступа, отметки прибытия/убытия ТС на территорию | Действует (охрана) |
| Excel (общий файл) | Бронирование временных окон погрузки | Действует — заменяем |

2.2. Выявленные проблемы

Проблема 1. Excel-бронирование временных окон

Один файл для всех складов, ~50 человек имеют доступ. Конфликты записи: последний сохранивший перезаписывает данных других. Случаи намеренного удаления чужих строк. ИТ-служба «выбрасывает» пользователей принудительно. Начальник склада не выходит из файла — блокирует всех остальных.

- Оценка потерь командой: 4–5 часов в день на всю команду (названо самостоятельно, без наводящих вопросов).

- Коэффициенты сложности К1–К4 существуют в 1С, но в Excel не применяются — время окна фиксированное.

- ERP должен был решить эту проблему, но внедрение затягивается. Платформа может решить быстрее.

Проблема 2. Отсутствие управления двором

Нет системного учёта очерёдности ТС. Нет связи между бронированием окна и фактом прибытия машины. СКУД фиксирует въезд, но данные не попадают в логистическую систему. Диспетчеры обзванивают ТК вручную для предварительного подтверждения прибытия — четыре человека посменно по 12 часов.

Проблема 3. Разрыв после торгов в Atrax

Atrax закрывает задачу в момент подтверждения рейса. Всё что после — ручное:

- Счета от ТК обрабатываются вручную в длинной цепочке согласований (руководитель согласует и утверждает дважды, «огромный поток»).

- Нет автосверки: счёт ТК соответствует ли условиям договора-заявки.

- Нет контроля оплаты штрафов: после отправки претензии никто автоматически не отслеживает поступление.

- Нет зачёта встречных требований: компания иногда задерживает отгрузку, ТК опаздывает — баланс ведётся переговорами, не системой.

Проблема 4. Перезатарка складов

По словам команды — ежедневная хроническая ситуация: «склад перетарен — всегда». В апреле 2026 при введении «Честного знака» машины стояли сутками, 80% доставок в сети — проблемные. Стоимость простоя зафиксирована: 400 ₽/ч (МО), 3 000 ₽/сут (регионы).

Правильный адресат сигнальной системы — отдел продаж и коммерческий блок, а не склад. Команда логистики прямо сказала: «мы исполнители, это помогло бы коммерсантам». Склад не принимает решений об объёме производства и приоритетах заказов.

Проблема 5. Тарифное планирование без данных

Решение «гарантированный рейс vs спот» принимается ежемесячно на основе экспертного чутья и сравнения последнего тендера с предыдущим. История ставок по направлениям накоплена в Atrax, но системно не анализируется. Сезонность известна («сентябрь-ноябрь — апогей дороговизны»), но не оцифрована по направлениям.

Проблема 6. Договорная работа — бутылочное горлышко

Один человек ведёт всю договорную работу с ТК: тысячи договоров, допсоглашения при любом изменении условий (промышленная безопасность, цены, реквизиты). При массовом изменении — допсоглашения ко всем договорам вручную. Команда признала боль и готова выделить этого человека для детального анализа.

3. Архитектурный принцип

3.1. Совместимость с 1С:ERP

Платформа реализуется как кастомизированная веб-система — без использования 1С:Такси и без прямых SQL-запросов к базам данных. Интеграция строго через HTTP-сервисы / REST API.

| Принцип | Что это означает на практике |
| --- | --- |
| Мастер-данные из 1С | Номенклатура, контрагенты, заказы, склады — единственный источник правды. Платформа потребляет, не создаёт свои справочники. |
| API-first | Вся связь через REST/HTTP-сервисы 1С. При переходе на ERP меняется только адрес эндпоинта. |
| GUID 1С как ключи | Номер заказа, GUID номенклатуры, код склада — ключи связи во всех модулях платформы. |
| Нейтральный BI-слой | BI получает данные из всех источников; при смене учётной системы добавляется новый коннектор без изменения дашбордов. |
| Маппинг-таблица | Для каждого поля платформы зафиксировано соответствие полю 1С:ERP. Документируется до начала разработки. |
| Данные Atrax | История ставок, статусы рейсов и договоры-заявки получаются через действующий API Atrax (интеграция уже есть в ERP — используем тот же канал). |

3.2. Что платформа не делает

Платформа не заменяет и не конкурирует с Atrax/ATI. Тендеры, аукционы, выбор перевозчика — остаются в Atrax. Платформа работает с жизненным циклом рейса ДО торгов (бронирование, двор) и ПОСЛЕ торгов (сопровождение, документы, аналитика).

4. Описание модулей

Модуль A — Slot Booking (замена Excel-бронирования)

Приоритет: ПИЛОТ. Решает самую острую ежедневную боль. Цель: команда перестаёт бегать по заводу в первый месяц.

Функциональные требования

- Веб-таблица бронирования с параллельным доступом без конфликтов записи — несколько пользователей одновременно.

- Разграничение ролей: кто только смотрит, кто вносит бронирование, кто управляет окнами и лимитами (начальник склада).

- Автозаполнение из 1С: номер заказа, клиент, тоннаж, тип ТС — не вводится вручную если уже есть в системе.

- Авторасчёт длительности окна по коэффициенту К1–К4 из 1С: К1 (паллеты) — 1 ч, К2 (сборка) — 2 ч, К3 (контейнеры/россыпь) — 4 ч, К4 (вагоны) — по нормативу.

- Визуальный индикатор: заполненность окон по воротам, суммарный тоннаж за день vs лимит (350 т для Ермолино).

- Запрет превышения лимитов с возможностью ручного override начальником склада.

- Параллельная работа с Excel первые 2–4 недели (страховка).

Аудит заполненности К1–К4 в 1С — обязательное предусловие запуска пилота. Если поле заполнено менее чем в 70% заказов, авторасчёт работает в 70% случаев, что снижает ценность инструмента.

Модуль B — Yard Management (управление двором)

Приоритет: ФАЗА 1. Закрывает связь между бронированием и физическим прибытием ТС.

- Очередь ТС на дворе: статус (ожидает / под погрузкой / убыл), привязка к воротам.

- Интеграция со СКУД: факт въезда → автоматическая фиксация времени прибытия → сравнение с плановым окном → дельта в реестр.

- Мобильный интерфейс для начальника склада: текущее состояние двора с телефона.

- История факт vs план — фундамент для модулей E (штрафы) и H (тарифная аналитика).

Модуль C — Канал подтверждения с диспетчером ТК

Приоритет: ФАЗА 1. Заменяет ручной обзвон диспетчерами структурированным цифровым каналом.

Принципиальное решение: уведомления идут не водителю (он не контактирует с компанией напрямую), а диспетчеру транспортной компании. Диспетчер ТК несёт ответственность за точность ответа перед своей организацией.

Логика работы

- За N часов до окна — автоматическое уведомление диспетчеру ТК через Atrax API или email: рейс, время, ворота. Запрос подтверждения прибытия.

- Диспетчер ТК отвечает: «подтверждаю» / «задержка X мин» / «машина не придёт». Ответ фиксируется в системе с временной меткой.

- Если ответа нет за Y часов — эскалация внутреннему диспетчеру компании: флаг «риск срыва окна», он принимает решение.

- СКУД фиксирует факт прибытия. Дельта (обещанное vs фактическое) автоматически попадает в реестр модуля E.

- История ответов накапливается → компонент рейтинга надёжности ТК.

Интеграция через Atrax API предпочтительна: ТК уже работают в этой системе, новый канал коммуникации не создаётся. Технически: действующий API Atrax, уже используемый ERP.

Модуль D — Сопровождение рейса после торгов

Приоритет: ФАЗА 2. Закрывает разрыв между подтверждением рейса в Atrax и закрытием всех финансовых обязательств.

Ключевой инсайт: Atrax заканчивает работу в момент подтверждения. Всё что после — счета, закрывающие документы, контроль оплаты — ведётся вручную разными людьми без единого журнала.

Функциональность

- Автосверка счёта от ТК с условиями договора-заявки: тариф, маршрут, тоннаж, дата. Флаг расхождений для ручной проверки.

- Упрощённая цепочка согласования счетов: руководитель получает сводку по пакету счетов, а не каждый счёт отдельно. Утверждение одним действием.

- Контроль оплаты штрафов: автоматический сигнал «30 дней прошло, оплата не поступила».

- Баланс взаимных требований: автоматический зачёт если у компании есть встречный штраф перед ТК. Бухгалтерия получает сальдо, а не пачку разных документов.

- Закрывающие документы: акт выполненных работ формируется по шаблону на основе данных завершённого рейса.

Модуль D потребует встречи с бухгалтерией логистического отдела для понимания текущего процесса согласования счетов. Без этого невозможно правильно упростить цепочку.

Модуль E — Реестр нарушений и штрафной модуль

Приоритет: ФАЗА 2. Автоматизирует цикл от выявления опоздания до отправки претензии. Текущий цикл: до месяца. Целевой: 1–2 дня.

Полный цикл

- Ежедневно в 06:00 — система сравнивает плановое и фактическое время прибытия из СКУД и журнала Yard.

- Формируется реестр нарушений: ТК, рейс, дельта, сумма штрафа по договору.

- Реестр направляется на согласование в ELMA. Упрощённый маршрут: начальник департамента подтверждает пакет, а не каждый случай отдельно.

- После согласования: ИИ-модуль генерирует претензию по утверждённому шаблону юротдела.

- Счёт и претензия отправляются через ДИАДОК в ТК. Дополнительно — email диспетчеру ТК.

- Статус оплаты отслеживается автоматически. Неоплата → эскалация в бухгалтерию и рейтинг ТК.

Предусловие: юротдел предоставляет утверждённые шаблоны претензий с переменными полями. Без этого модуль не запускается.

Риск обратной стороны: автоматизация исходящих штрафов спровоцирует входящие претензии от ТК. Первая версия — только реестр и аналитика, без автоотправки. Автоотправка — после 1–2 месяцев работы в ручном режиме.

Модуль F — Договорный модуль

Приоритет: ФАЗА 2 (после детальной встречи с договорной службой). Потенциально наибольший ROI из всех модулей.

- Библиотека шаблонов договоров и допсоглашений с переменными полями.

- Массовое формирование допсоглашений при изменении условий: выбрать изменение → применить ко всем договорам группы → отправить на подпись через ДИАДОК.

- Очередь на подпись: ТК получает пакет документов, подтверждает одним действием.

- Контроль статусов: подписано / на рассмотрении / отклонено / просрочено.

До разработки ТЗ необходима встреча с сотрудником, ведущим договорную работу. Он определит реальный объём, типовые изменения и технические ограничения (разные юрлица, разные условия).

Модуль G — Сигнальная система прогноза перезатарки

Приоритет: ПАРАЛЛЕЛЬНО с основным пилотом. Реализуется в BI — без отдельной инфраструктуры.

Адресат: отдел продаж и коммерческий блок — не склад. Логистика получает уведомление как информацию, но решение о корректировке заказов принимают коммерсанты.

Алгоритм

- Каждые 4 часа: Прогноз_остатка = Текущий_остаток + Плановый_налив − Прогноз_отгрузок (горизонт 7–14 дней по SKU и складу).

- Предупреждение (>90% ёмкости в горизонте 7 дней): уведомление в BI + email коммерческому блоку.

- Критический сигнал (>95% в горизонте 3 дней): немедленное уведомление с указанием конкретных SKU и склада, рекомендация: перенести дату налива / перераспределить по складам.

Источники данных: 1С УПП (план производства, заказы клиентов) + BI (фактические остатки, ёмкость). При переходе на ERP меняется только источник — ML-модель не переобучается.

Модуль H — Тарифная аналитика (планирование гарантий vs спот)

Приоритет: ПАРАЛЛЕЛЬНО. Стратегический инструмент, не оперативный. Адресат: руководитель транспортной логистики и финансовый блок при бюджетировании.

Что строим

- Забор исторических ставок аукционов из Atrax API по направлениям (API уже подключён к ERP — используем тот же канал).

- Визуализация сезонности по ключевым направлениям: средняя ставка по месяцам, отклонение от среднего, прогноз на следующий квартал.

- Рекомендация «гарантия vs спот» по направлению: если прогнозная спотовая цена выше гарантии — рекомендовать гарантию.

- Бюджетная модель: плановые транспортные расходы с учётом сезонной динамики тарифов.

Инсайт из разговора: команда знает, что «сентябрь-ноябрь дорого» — но не знает насколько дороже и по каким направлениям отклонение максимальное. Через 6–12 месяцев накопления данных это готовая прогнозная модель.

5. Карта интеграций

Полная карта маршрутов данных приведена в Приложении 1 (документ для СИБ). Ниже — сводная таблица по системам.

| Система | Роль | Тип связи | При переходе на ERP |
| --- | --- | --- | --- |
| 1С УПП (текущая) | Мастер-данные: заказы, коэффициенты, номенклатура | REST/HTTP-сервисы 1С | Заменяется на 1С:ERP |
| 1С:ERP (будущая) | Мастер-данные + WMS ERP | REST / стандартный WS | Становится мастером |
| WMS (текущий) | Статусы отбора, факт начала/окончания погрузки | REST API WMS | Может быть заменён WMS ERP |
| Atrax / ATI | История ставок, статусы рейсов, договоры-заявки | API Atrax (действующий) | Без изменений |
| СКУД | Факт въезда/выезда ТС → время прибытия | API СКУД или webhook | Без изменений |
| BI-система | Остатки, ёмкость, прогнозы, дашборды | REST API BI | ERP-коннектор добавляется |
| ELMA (BPM) | Согласование реестров штрафов и счетов | REST webhook | Без изменений |
| ДИАДОК | Исходящие претензии, счета, акты | API ДИАДОК | Без изменений |
| Веб-платформа (новая) | Ядро: модули A–H, бизнес-логика, хранение | REST → все системы | Меняется адрес API |

6. Дорожная карта внедрения

| Этап | Период | Содержание | Результат |
| --- | --- | --- | --- |
| 0. Подготовка | 2–3 нед. | Аудит К1–К4 в 1С. Маппинг полей УПП → ERP. Согласование API с ИТ и СИБ. Встреча с договорной службой. Шаблоны претензий от юристов. | ТЗ, маппинг-таблица, список предусловий |
| 1. Пилот Slot Booking (A) | 4 нед. | Веб-таблица бронирования на Ермолино. Параллельная работа с Excel. Роли, лимиты, интеграция с 1С (автозаполнение). | Команда перестаёт бегать по заводу |
| 2. Все склады (A) | 3–4 нед. | Тиражирование на все 4 склада. Авторасчёт К1–К4. Отключение Excel. | Полный модуль A |
| 3. Yard + канал ТК (B+C) | 4–6 нед. | Интеграция СКУД. Очередь ТС. Канал подтверждения с диспетчером ТК через Atrax API. История факт/план. | Модули B и C |
| 4. Документооборот (D+E+F) | 6–8 нед. | Сопровождение рейса, реестр штрафов, договорный модуль. Параллельно с разными владельцами процессов. | Модули D, E, F |
| 5. Аналитика (G+H) | 4–6 нед. | Сигнальная система в BI. Тарифная аналитика из Atrax. Накопление данных для прогнозной модели. | Модули G и H |
| 6. ERP-ready | По готовности ERP | Переключение интеграционного слоя на 1С:ERP. Валидация данных. Архивирование УПП. | Полный переход на ERP |

7. Риски и меры снижения

| Риск | Вероятность | Влияние | Мера снижения |
| --- | --- | --- | --- |
| К1–К4 не заполнены в 1С — авторасчёт не работает | Средняя | Высокое | Этап 0: аудит и актуализация до запуска пилота. Без этого пилот не стартует. |
| Сопротивление переходу с Excel | Высокая | Высокое | Параллельная работа 2–4 нед. Обучение. Внутренний агент — аналитик логистики. |
| Автоматизация штрафов провоцирует встречные претензии ТК | Средняя | Среднее | v1 модуля E — только реестр и аналитика. Автоотправка — после 1–2 мес. ручной работы. |
| API СКУД не документирован или недоступен | Средняя | Высокое | Выяснить на этапе 0. Резерв: ручной ввод факта прибытия диспетчером склада. |
| Atrax API не отдаёт историю ставок | Низкая | Среднее | Уточнить на этапе 0. Резерв: ручная выгрузка в Excel → BI. |
| ERP внедрится раньше, чем платформа окупится | Низкая | Среднее | Платформа проектируется как долгосрочный инструмент, не привязанный к версии 1С. |
| Разрыв интеграции при обновлении 1С УПП | Средняя | Высокое | Документированные HTTP-сервисы + регрессионные тесты при каждом обновлении. |
| Договорный модуль: юрлиц много, условия разные | Средняя | Среднее | Детальная встреча с договорной службой до ТЗ. Начать с одного юрлица. |

8. Данные для ROI-расчёта

Часть данных получена от команды. Часть требует уточнения на следующих встречах.

| Статья | Данные (получены) | Требует уточнения |
| --- | --- | --- |
| Потери от Excel-бронирования | 4–5 ч/день — вся команда (самооценка). ~50 чел. имеют доступ. | Средняя ставка сотрудника. Точное число бронирований/день. |
| Стоимость простоя ТС | 400 ₽/ч (МО/МО). 3 000 ₽/сут (регионы). | Количество случаев в месяц. Данные из BI у Путилина В. |
| Штрафы сетей за опоздание | Есть, компания платит. | Сумма за квартал — рекламационный отдел. |
| Перезатарка складов | Ежедневная ситуация. Апрель 2026: машины стояли сутками. | Количество дней > 95% за полгода — BI. Стоимость одного эпизода. |
| Договорная работа | Один человек, тысячи договоров. | Часы в неделю на допсоглашения. Средняя ставка. |
| Цикл согласования счетов | Руководитель утверждает дважды, огромный поток. | Количество счетов в месяц. Время на один цикл. |
| Цикл претензии к ТК | До месяца на один случай. | Количество претензий в квартал. Процент взысканий. |

9. Ближайшие шаги

- Получить Excel-файлы бронирования по всем складам (Ермолино, Десятка и др.).

- Провести аудит заполненности К1–К4 в 1С УПП — обязательное предусловие пилота.

- Согласовать с ИТ-отделом доступность HTTP-сервисов 1С УПП для интеграции.

- Уточнить с командой Atrax: доступна ли история ставок по направлениям через API.

- Уточнить с ИТ: есть ли API у СКУД, кто администратор.

- Встреча с сотрудником договорной службы — детальный анализ процесса до ТЗ на модуль F.

- Встреча с бухгалтерией логистического отдела — процесс согласования счетов от ТК.

- Получить от юристов утверждённые шаблоны претензий (предусловие модуля E).

- Запросить у рекламационного отдела: суммы штрафов от сетей за последний квартал.

- Запросить у Путилина В.: данные BI по дням заполненности >95% за последние 6 месяцев.

- Подготовить ТЗ на пилот модуля A (Slot Booking) — срок: 2 недели после получения Excel.

Версия 3.0 | Май 2026 | Отдел автоматизации и нейросетей